## Sheet1
Project Start | 2020-01-21
|  |  | 2020-01-21 | [6 empty] | 2020-01-28 | [6 empty] | 2020-02-04 | [6 empty] | 2020-02-11 | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | 2020-02-25 | [6 empty] | 2020-03-03 | [6 empty] | 2020-03-10 | [6 empty] | 2020-03-17 | [6 empty] | 2020-03-24 | [6 empty] | 2020-03-31 | [6 empty] | 2020-04-07 | [6 empty] | 2020-04-14 | [6 empty] | 2020-04-21 | [6 empty] | 2020-04-28 | [6 empty] | 2020-05-05
 | time axis 2020-01-21 to 2020-05-11
Task | Start | End | time axis 2020-01-21 to 2020-05-11
Phase 1
Select Team | 2020-01-21 | 2020-01-23
Select Project | 2020-01-24 | 2020-01-27
Create Docs | 2020-01-28 | 2020-01-30
Create Repo | 2020-01-31 | 2020-02-04
Phase 2
UML Design | 2020-02-05 | 2020-02-08
Requirement Docs | 2020-02-09 | 2020-02-12
Gantt Chart/Schedule | 2020-02-13 | 2020-02-17
Roles & Responsibilities | 2020-02-18 | 2020-02-21
Phase 3
Create Classes | 2020-02-24 | 2020-03-02
Functions | 2020-03-20 | 2020-03-27
UI | 2020-03-28 | 2020-04-05
Consolidation of Code | 2020-04-06 | 2020-04-13
Phase 4
Make Files Compatible | 2020-04-14 | 2020-04-21
Testing/Debugging | 2020-04-22 | 2020-04-29
Add Final Details | 2020-04-30 | 2020-05-07
Prepare for Presentation | 2020-05-08 | 2020-05-12
Phase 5
Presentation | 2020-05-12 | 2020-05-12